PROGRAM RADA

AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2017. GODINU

Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH br.39/14)  počeo se primjenjivati krajem 2014. godine i nakon 21 mjeseca njegove primjene, zajedno sa podzakonskim aktima koji su usvojeni u tom periodu, uočen je veći stepen transparentnosti, ali i povećan stepen birokratiziranja postupaka javne nabavke. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija)  je prateći primjenu propisa o javnim nabavkama tokom proteklog perioda uočila određene nedostatke, kao i probleme prilikom usaglašavanja teksta pravilnika o službenicima za javne nabavke. Također, u proteklom periodu pokrenut je niz inicijativa od strane NGO sektora sa zahtjevima za izmjenu zakona o javnim nabavkama, bez kvalitetne analize i saradnje sa Agencijom.

Prioritet u 2017.godini je izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji se predviđa dodatno usklađivanje Zakona sa direktivama EU, kao i poboljšanje zakonskih rješenja.  Također, obaveza izrade modela standardne tenderske dokumentacije je propisan Uputstvom za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15), koje za cilj imaju  pravilnu primjenu Zakona o javnim nabavkama. Predviđena metodologija za ove aktivnosti su radne grupe. U prvoj je to radna grupa koja čine predstavnici Agencije i predstavnici Ureda za razmatranje žalbi, dok u drugoj aktivnosti radnu grupu bi činilo osoblje Agencije i ovlašteni predavači javnih nabavki.

Jedna od najvažnijih nadležnosti Agencije je praćenje postupaka javne nabavke i prikupljanje, analiziranje i objavljivanje podataka o procedurama i ugovorima o javnoj nabavci. Cilj praćenja postupaka javnih nabavki je prije svega edukacija učesnika u postupcima javne nabavke, te otklanjanje nepravilnosti uočenih u procesu praćenja. S tim u svezi, kao jedan od usvojenih programa iz Akcionog plana Srednjoročnog programa rada VM , a konkretno vezan za Agenciju, jeste praćenje primjene zakona i podzakonskih akata, čiji je pokazatelj procenat pregledanih  izvora monitoringa, odnosno praćenja.

Ciljana vrijednost za 2017.godinu je 15% pregledanih izvora monitoringa, što predstavlja izuzetno opsežan zadatak kada se ima u vidu da je novim Pravilnikom o praćenju postupaka javnih nabavki, (koji je u fazi donošenja pred Vijećem ministara BiH u momentu pisanja ovog prednacrta) predviđen čitav set novih izvora praćenja:

- obaviještenja o nabavci,

- obaviještenja o dodjeli ugovora,

- obaviještenja o poništenju postupka javne nabave,

- obaviještenja o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obaviještenja,

- dobrovoljne ex ante obaviještenja o transparentnosti,

- izvještaj o postupku javne nabavke kod postupaka male vrijednosti,

- planovi nabavki, a po zahtjevu ponuđača, ugovornih organa i drugih zainteresovanih strana (nevladinih organizacija, medija, i sl.),

- osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora koji se objavljuju na internetskim stranicama ugovornih organa, a po zahtjevu ponuđača, ugovornih organa i drugih zainteresovanih strana,

- zahtjevi ugovornih organa i ponuđača upućeni Agenciji sa zahtjevom za provođenje praćenja,

- zahtjevi od strane drugih nadležnih institucija (inspekcija, policijskih organa, sudova, tužilaštva i dr.).

Poseban izvor praćenja su izvještaji nadležnih ureda za reviziju, u dijelu izvještaja koji se odnose na javne nabavke, u edukativne svrhe, s ciljem sprječavanja najčešćih grešaka u istim.

Novi Pravilnik pruža osnov za sveobuhvatnijim praćenjem cijelog procesa javne nabavke, od faze planiranja do faze implementacije ugovora. U Izvještaju EU o napretku BiH iz 2015.godine ukazuje se  na potrebu jačanja monitoringa, odnosno praćenja postupaka nabavki koji vrši Agencija. Izvještaj upozorava na to da je monitoring:“ograničen, te ga treba ojačati i omogućiti mu da identificira potencijalne slabosti i nepravilnosti:“

Važan segment sistema javnih nabavki je izrada kvalitetne strategije i razvoj sistema „E-nabavki“, zašto Agencija za javne nabavke u proteklom periodu nije imala kadrovske niti finansijske kapacitete da prema Programu rada za 2016. isto realizira.

U oblasti IT trenutno se radi na uvođenju modula za provođenje elektronskih aukcija (e-Aukcija) kao produženja faze dodjele ugovora, a Agencija nastavlja obavljati poslove daljnjeg razvoja i održavanja informacionog sistema elektronskih javnih nabavki do razvoja punog end-to-end transakcijskog sistema odnosno sistema koji će podržati sve faze provođenja postupka javnih nabavki, što će uključivati i dostavljanje ponuda ponuđača, elektronskim putem, evaluaciju ponuda i dodjelu ugovora, te dodatne module elektronskih javnih nabavki definisanih novim direktivama EU o javnim nabavkama. Također se planira i razvoj aplikacije za mobilne uređaje.

Prioritetne aktivnosti Agencije u 2017.godini su prije svega: razvoj novih modula i novih funkcionalnosti na Portalu, a što podrazumijeva upravljanje projektom – projekt menadžment, upravljanje razvojem aplikacijskih procesa, razvoj aplikacijskih procesa, testiranje aplikacijskih procesa, kreiranje dokumentacije projekta, zatim za postojeće module na Portalu, obavljat će se poslovi upravljanja testiranjem aplikacijskih procesa, testiranje aplikacijskih procesa, kreiranje dokumentacije projekta, održavanje aplikacijskog software-a i održavanje sistemskog software-a, te pružanje tehničke pomoći u vezi sa korištenjem

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu je ocjenio pozitivnim napredak Bosne i Hercegovine u oblasti javnih nabavki, ali je isto tako istakao potrebu kadrovskog jačanja Agencije kao i kapaciteta unutar ugovornih organa.

Mogući problemi i rizici u provođenju programa rada Agencije su neusvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, od strane Parlamentarne skupštine BiH, čime bi se onemogućilo dalje usklađivanje domaće legislative sa direktivama EU.

Slijedeći problemi koji su se uočili u protekloj godini se referišu na nepostojanje podrške Agenciji u dijelu kadrovskog jačanja, kao i adekvatnih budžetskih sredstava u cilju realizacije nadležnosti definisanih Zakonom o javnim nabavkama. Stoga Agencija nije bila u mogućnosti realizovati nove nadležnosti dodjeljene joj Zakonom o javnim nabavkama, a to je kvalitetniji monitoring koji bi za cilj imao podnošenje prekršajnih prijava, kao i organizovanja obuka za predavače u oblasti javnih nabavki i službenika za javne nabavke. Agencija je pristupila i proceduri izrade novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji  je počela sredinom prošle godine, kada smo Ministarstvu pravde uputili zahtjev za mišljenje za razvrstavanje radnih mjesta, i mišljenje smo zaprimili u januaru 2016. godine.  Ako se ima u vidu činjenica da je trenutno u sistem registrovano 2.225 ugovornih organa kao i 4.722 dobavljača i taj broj ima tendenciju brzog rasta tog broja, koji traže savjetodavnu pomoć, postojeći kadrovski kapaciteti u Agenciji su nedovoljni za kvalitetno obavljanje utvrđenih nadležnosti.

Stoga je Agencija za javne nabavke, u skladu sa raspoloživm kadrovskim resursima i finansijskim sredstvima u Program rada uvrstila minimum aktivnosti koje će provesti, a druge aktivnosti (izrada podzakonskih akata, plan daljnjeg usaglašavanja sa Direktivama EU iz 2014, podnošenje prekršajnih prijava, prevencija korupcije u ovoj oblasti, obuke službenika za javne nabavke i dr.) koje su također bitne za ukupan sistem javnih nabavki će sa manjim obimom obavljati ili odložiti do usvajanja novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i  kadrovskog i finansijskog jačanja.

Tabelarni pregled aktivnosti koje Agencija planira realizovati, razvrstane po slijedećim aktivnostima:

II PREGLED OČEKIVANIH REZULTATA

| Srednjoročni cilj: Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije. | Koordinator Partneri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sektor za pravne poslove, poslove analize i obuke | URŽ, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama | Efikasniji sistem javnih nabavki |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama |  | April 2017. |
| Javna rasprava |  | Maj 2017. |
| Konsultacije sa nadležnim institucijama |  | Juni 2017. |
| Usvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od strane VM BiH |  | Oktobar 2017. |
| Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama |  | Decembar 2017. |

|  | Koordinator Partneri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sektor za pravne poslove, poslove obuke i analize | Ovlašteni predavači |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Modeli standardne tenderske dokumentacije | Pravilna primjena Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Priprema Nacrta modela standardne tenderske dokumentacije |  | Novembar 2016. |
| Javna rasprava |  | Januar 2017. |
| Izrada Prijedloga Modela standardne tenderske dokumentacije |  | Februar 2017. |
| Usvajanja Modela standardne tenderske dokumentacije |  | Mart 2017. |

|  | Koordinator Partneri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sektor za pravne poslove, poslove obuke i analize |  | Vijeće ministara BiH |  |  |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |  |  |  |
| Izvještaj o dodjeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2016.godini | Prikaz statističkih pokazatelja i analiza o postupcima javnih nabavki u 2016.godini uz uporedni prikaz sa pokazateljima iz predhodnih izvještajnih perioda |  |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) |  | Planirani rok |  |  |
| Prikupljanje i obrada podataka |  |  | Januar 2017. |  |  |
| Izrada statističkih analiza |  |  | Mart 2017. |  |  |
| Priprema Nacrt Izvještaja |  |  | Maj 2017. |  |  |
| Javna rasprava |  |  |  |  |  |
| Konsultacije sa nadležnim institucijama |  |  | Juni 2017. |  |  |
| Usvajanje Izvještaja |  |  | Juli 2017. |  |  |
|  | Koordinator Partneri |  |  |  |  |
|  | Sektor za pravne poslove, poslove obuke i analize |  |  |  |  |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |  |  |  |
| Pravilna primjena Zakona o javnim nabavkama | Pružanje savjetodavne pomoći i mišljenja ugovornim organima i ponuđačima u cilju pravilne primjene Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata. |  |  |  |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) |  | Planirani rok |  |  |
| Analiza zahtjeva (pismenih, usmenih) |  |  | Kontinuirano |  |  |
| Upravljanje rješavanjem problema |  |  | Kontinuirano |  |  |
| Odgovoranje na zahtjeve (pismeno i usmeno) |  |  | Kontinuirano |  |  |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije. |  | Koordinator Partneri |  |  |  |
|  |  | Filijala Banja Luka |  | Ovlašteni predavači, Projektni partner koji sprovodi obuku službenika za javne nabavke na osnovu Projekta IPA (2014-2020) Jačanje sistema javnih nabavki Faza II – Razvoj kapaciteta ugovornih organa |  |
| Mjere učinka za izravne rezultate |  | Očekivani godišnji rezultati |  |  |  |
| Broj obučenih službenika za javne nabavke (procentualno iskazan u odnosu na ukupan broj službenika koji se trebaju obučiti za datu godinu) |  | Obučeni službenici za javne nabavke u ugovornim organima |  |  |  |
| AKTIVNOSTI |  | Planirani budžet (navesti stavku ili program) |  | Planirani rok |  |
| Priprema programa obuka |  | Program broj 2 Obuka službenika za javne nabavke |  | Mart 2017. |  |
| Izrada priručnika za obuke, sa pratećim modelima obrazaca, upitnika, evaluacionih obrazaca za učesnike obuka, za ovlaštene predavače, kao i druge forme obrazaca |  |  |  | Mart 2017. |  |
| Ažuriranje registra ovlaštenih predavača |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Uspostavljanje i vođenje registra službenika za javne nabavke |  |  |  | Juni 2017. |  |
| Objavljivanje informacija u vezi sa obukom službenika za javne nabavke |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Monitoring obuka i izrada izvještaja o obukama |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Saradnja sa univerzitetima u dijelu obuka za ovlaštene predavače, kao organizovanje naučnih, stručnih savjetovanja i drugih skupova i konferencija |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Uspostavljanje sistema praćnja, prikupljanja i analize podataka , prikazivanje statističkih pokazatelja u vezi sa obukama službenika za javne nabavke |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Priprema i izrada analiza i izvještaja i Informacije o održanim obukama periodično i godišnje |  |  |  | Decembar 2017. |  |
| Pregled i objavljivanje stavova ovlaštenih predavača |  |  |  | Juni 2017. |  |

| Srednjoročni cilj: unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, učinkovitija regulacija tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne i fer konkurencije | Koordinator Partneri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Filijala Mostar | Sve organizacijske jedinice AJN,ugovorni organi i ponuđači, Uredi za reviziju, sudovi i druge relevantne institucije. |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Procenat pregledanih izvora monitoringa | 15% pregledanih izvora monitoringa |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Kontinuirano vršenje monitoringa na osnovu izvora predviđenih u Pravilniku o praćenju postupaka javnih nabavki, kao što su: obavještenja o javnim nabavkama, obavještenja o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, izvještaji nadležnih ureda za reviziju i izvještaji o zaključenim ugovorima | Obuka službenika za javne nabave i praćenje primjene zakona i podzakonskih akata (Program 1.2) | kontinuirano |
| Priprema polugodišnjih, godišnjih analiza rezultata monitoringa, te sačinjavanje statističkih pokazatelje u vezi sa monitoringom. |  | kontinuirano |
| Unapređenje, prikupljanje i analiza dostavljenih podataka od strane ureda za reviziju, NVO i ostalih institucija u segmentu javnih nabavki |  | kontinuirano |
| Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima Bosne i Hercegovine u slučajevima predviđenim u čl.116. Zakona o javnim nabavkama. | Obuka službenika za javne nabave i praćenje primjene zakona i podzakonskih akata (Program 1.2) | kontinuirano |

| Srednjoročni cilj: unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, učinkovitija regulacija tržišta u svrhu osiguranja slobodnog kretanja roba i usluga i tržišne i fer konkurencije | Koordinator Partneri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finanasijske i opšte poslove | Firma koja razvija aplikaciju |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Uvođenje modula za evidenciju i praćenje plana nabavki i realizaciju ugovora | Povećanje dostupnosti i preglednosti planova nabavki i realizacije ugovra za sve ugovorne organe Povećanje transapretnosti i smanjenje korupcije u postupcima javnih nabavki |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Upravljanje razvojem aplikacijskih procesa | Program broj 1.(Iz budžeta) Razvoj i implementacija modula za e-Nabavke Program broj 1.1 (Iz srednjoročnog plana) Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-Nabavke | Decembar 2017 |
| Testiranje aplikacijskih procesa |  |  |
| Kreiranje dokumentacije projekta |  |  |
| Puštanje aplikacije u produkciju |  |  |

|  | Koordinator Partneri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | Firma koja će razvijati aplikacije |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Uvođenje aplikacija za smart uređaje | povećanje dostupnosti Portala u skladu sa zahtjevima današnjeg trenda korištenja smart uređaja, kao i potreba poslovne zajednice |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Analiza zahtjeva | Program broj 1.(Iz budžeta) Razvoj i implementacija modula za e-Nabavke Program broj 1.1 (Iz srednjoročnog plana) Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-Nabavke | Septembar 2017 |
| Dizajn procesa |  |  |
| Upravljanje razvojem aplikacijskih procesa |  |  |
| Testiranje aplikacijskih procesa |  |  |
| Kreiranje dokumentacije projekta |  |  |
| Puštanje aplikacija u produkciju |  |  |
|  | Koordinator Partneri |  |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | Firma koja će razvijati nove module i funkcionalnost |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Očekivani godišnji rezultati |  |
| Razvoj modula za dostavljanje elektronskih ponuda od strane ponuđača i otvaranje ponuda od strane ugovornih organa | omogućavanje ponuđačima u postupku javne nabavke da nakon uploada svih potrebnih dokumenata, svoju ponudu, zajedno sa svim traženim dokumentima kojim dokazuju zadovoljavanje kriterija za učešće, dostave elektronski kroz sistem za elektronske javne nabavke |  |
| AKTIVNOSTI | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Analiza zahtjeva | Program broj 1.(Iz budžeta) Razvoj i implementacija modula za e-Nabavke Program broj 1.1 (Iz srednjoročnog plana) Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-Nabavke | Decembar 2017 |
| Dizajn procesa |  |  |
| Upravljanje razvojem aplikacijskih procesa |  |  |
| Testiranje aplikacijskih procesa |  |  |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Koordinator Partneri |  |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | Firma koja održava sistem e-nabavke |
| Pravilna primjena sistema e-Nabavke | Očekivani godišnji rezultati |  |
| AKTIVNOSTI | Davanje tehničke podrške i pomoći u korištenju Portala javnih nabavki, kako ugovornim organima, tako i ponuđačima 1. Rješavanje problema i odgovori na usmene upite obezbjeđeni kroz CALL CENTAR 2. Odgovranje na pismene upite od strane ugovornih organa i ponuđača 3. Prijavljivanje bug-ova firmi koja održava sistem i unapređenje postojećih funkcionalnosti na osnovu praćenja i analize prijavljenih problema i zahtjeva |  |
| Analiza pismenih (pristiglih putem pošte, e-maila-a i faksa) usmenih zahtjeva | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Upravljanje rješavanjem problema | Program broj 1.(Iz budžeta) Razvoj i implementacija modula za e-Nabavke Program broj 1.1 (Iz srednjoročnog plana) Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-Nabavke | kontinuirano |
| Odgovoranje na zahtjeve (pismeno i usmeno) |  | kontinuirano |
| Koordinacija oko rješavanja bug-ova i poboljšanja postojećih funkcionalnosti sistema sa firmom s kojom će biti sklopljen ugovor o održavanju |  | kontinuirano |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Koordinator Partneri |  |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | Firma koja održava računarsku opremu |
| Održavanja IKT infrastrukture | Očekivani godišnji rezultati |  |
| AKTIVNOSTI | - Ispravan rad računarske i komunikacione opreme na tri lokacije Agencije (Sarajevo, Mostar, Banja Luka) |  |
| Održavanje radnih stanica, računarske opreme, AD servera, mail servera, back- up servera, antivirusnog servera, telefonske centrale, te CALL centra | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Zaštita podataka kroz održavanje integriteta active directory servisa, antivirusnog sistema, te sistema sigurnosnog backup-iranja svih elektronskih dokumenata i korespodencije elektronske pošte | Program broj 2 Strateško upravljanje i administracija | kontinuirano |
| Mjere učinka za izravne rezultate | Koordinator Partneri |  |
|  | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove |  |
| Održavanje i ažuriranje službene web stranice Agencije | Očekivani godišnji rezultati |  |
| AKTIVNOSTI | - redovno, pravovremeno i tačno ažurirana web stranica Agencije |  |
| Postavljanje sadržaja | Planirani budžet (navesti stavku ili program) | Planirani rok |
| Ažuriranje baze podataka | Program broj 2 Strateško upravljanje i administracija | kontinuirano |
| Izmjene strukture web stranice u skladu sa iskazanim potrebama |  | kontinuirano |
| Razvoj novih funkcionalnosti web stranice |  | kontinuirano |

III ZAKONI I DRUGI PROPISI

Zakon

| Naziv podzakonskog akta | Razlozi za donošenje zakona | Koordinator (organizacijska jedinica) | Planirani rok (po mjesecima) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama | Dodatno-djelimično usklađivanje sa direktivama EU, te poboljšanje postojećih zakonskih rješenja | Sektor za pravne poslove, poslove obuke i analize | Decembar 2017. |

Podzakonski akti

| Naziv podzakonskog akta | Razlozi za donošenje podzakonskog akta | Koordinator (organizacijska jedinica) | Planirani rok (po mjesecima) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modeli standardne tenderske dokumentacije | Pravilna primjena Zakona o javnim nabavkama | Sektor za pravne poslove, poslove obuke i analize | Mart 2017. |
| Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke | Razvoj Održivog državnog sistema obuka u javnim nabavkama (SNTSfPP) | Filijala Banja Luka | Januar 2017. |
| Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2016.god. | Zakonska obveza, čl.92.st.(3) tačka (k. | Filijala Mostar | Juni 2017. |
| Uputstvo o evidentiranju monitoringa i prekršajnih prijava u postupcima javne nabavki | Preporuka Ureda za reviziju institucija BiH da se donese ovaj podzakonski akt u cilju potpunog i ažurnog evidentiranja podataka vezanih za procese monitoringa javnih nabavki i sudskih postupaka | Filijala Mostar | Juni 2017. |

V OPERATIVNE, LOGISTIČKE I ADMINISTARATIVNE AKTIVNOSTI

| Aktivnosti | Planirani retzltati | Koordinator (organizacijska jedinica) | Planirani rok (po mjesecima) |
| --- | --- | --- | --- |
| Upošljavanje državnih službenika po važećoj sistematizaciji | Sa popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta povećat će se efikasnost u provođenju monitoringa, bit će omogućeno praćenje svih obavijesti na Portalu javnih nabava, a omogućit će se i rad na pripremi prekršajnih prijava | Kabinet direktora | Januar 2017.godine |
| Nabava kancelarijskog namještaja za novouposlene i kancelarijskog materijala za sve zaposlenike filijale | Pretpostavke za normalno funkcioniranje filijale. | Sektor za financijske poslove | Januar/februar2017.godine |
| Specijalističke obuke za državne službenike, naročito one koje organizira DEI , obuke iz oblasti prekršajnih postupaka i ostale specijalističke obuke iz oblasti koje su u svezi sa nadležnostima Filijale Mostar. | Preduslov za kvalitetan rad na predstojećim poslovima. | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | kontinuirano |
| Aktivnosti | Planirani rezultati | Koordinator | Planirani rok ( po mjesecima ) |
| Finansijski i računovodstveno materijalni poslovi: -Redovni finansijski i računovodstveno materijalni poslovi -Planovi, izvještaji i drugi dokumenti vezani za primjenu Zakona o finansiranju institucija BiH, Zakona o budžetu i drugih zakona i podzakonskih akata koji regulišu finansijsko i računovodstveno-materijalno poslovanje institucija BiH -Pripremne radnje za prethodnu reviziju godišnjih računa za AJN i saradnja sa Uredom za reviziju institucija BiH tokom prethodne revizije -Poslovi vezani za redovan godišnji popis stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obaveza AJN -Redovna saradnja sa drugim institucijama | Redovni i kontinuirani poslovi koji omogućavaju korektno i fer finansijsko poslovanje AJN Plan dinamike rashoda, DOB, periodični finansijski izvještaji, plan budžeta za narednu godinu, završni račun, tabele za završnu reviziju Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskom poslovanju AJN -Izvršene pripremne radnje za popis, ažurirane poslovne knjige AJN, izvršen redovni godišnji popis i sačinjen izvještaj o godišnjem popisu AJN -Kontinuirana saradnja sa poreskim upravama, zavodima za MIO/PIO, zavodima i agencijama za statistiku, a u cilju redovnog izmirivanja poreza i doprinosa zaposlenih u AJN, njihovo kontinuirano i korektno iskazivanje na obrascima navedenih službi ,a sve u svrhu ostvarivanja redovnog radnog statusa i staža zaposlenih. | Sektor za informacione tehnologije, finansijske i opšte poslove | Kontinuirano U skladu sa propisanim rokovima Oktobar-novembar 2017. Decembar 2017. Kontinuirano |
| Upravljanje ljudskim resursima | Redovno i kontinuirano izvršeni poslovi vezani za radno-pravni staus, prava i obaveze zaposelnih |  | Kontinuirano |
| Provođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Agencije | Realizacija nabavki u skladu sa donešenim Planom nabavki za 2017. godinu |  | U skladu sa rokovima definisanim u Planu nabavki |

Broj : 02-02-4-3735/16

Sarajevo , 25.07.2016. godine