DODATAK UZ PROGRAM RADA

AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2016 GODINU

Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH br.39/14)  počeo se primjenjivati krajem 2014. godine i nakon 14 mjeseci njegove primjene, zajedno sa podzakonskim aktima koji su usvojeni u tom periodu, uočn je veći stepen transparentnosti, ali i povećan stepen birokratiziranja postupaka javne nabavke. Agencija za javne nabavke je prateći primjenu propisa o javnim nabavkama tokom proteklog perioda uočila određene nedostatke, kao i probleme u pogledu problema prilikom usaglašavanja teksta pravilnika o službenicima za javne nabavke. Također, u proteklom periodu pokrenut je niz inicijativa od strane NGO sektora sa zahtjevima za izmjenu zakona o javnim nabavkama, bez kvalitetne analize i suradnje sa Agencijom za javne nabavke.

Slijedeći problemi koji su se uočili u protekloj godini se referišu na nepostojanje podrške Agenciji za javne nabavke u dijelu kadrovskog jačanja, kao i adekvatnih budžetskih sredstava u cilju realizacije nadležnosti definisanih Zakonom o javnim nabavkama. Stoga Agencija za javne nabavke nije bila u mogućnosti realizirati nove nadležnosti dodjeljene joj Zakonom o javnim nabavkama, a to je kvalitetniji monitoring koji bi za cilj imao podnošenje prekršajnih prijava, kao i organiziranje obuka za predavače u oblasti javnih nabavki i službenika za javne nabavke. Agencija je pristupila i proceduri izrade novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji  je počela sredinom prošle godine, kada smo Ministarstvu pravde uputili zahtjev za mišljenje za razvrstavanje radnih mjesta, i mišljenje smo zaprimili u januaru 2016. godine.  Ako se ima u vidu činjenica da je trenutno u sistem registrovano 2115 ugovornih organa, koji koriste Portal i traže savjetodavnu pomoć, postojeći kadrovski kapaciteti u Agenciji su nedovoljni za kvalitetno obavljanje utvrđenih nadležnosti.

Važan segment sistema javnih nabavki je izrada kvalitetne strategije i razvoj e-nabavki, zašto Agencija za javne nabavke u proteklom periodu nije imala kadrovske niti finansijske kapacitete da prema Programu rada za 2015. isto realizira. Kako je Agencija u protekloj godini realizirala dio projekta e-nabavke (Portal javnih nabavki u skladu sa novim tekstom Zakona, e-tendering – elektronska objava i preuzimanje tenderske dokumentacije) aktivnosti koje se planiraju za 2016 godinu je dalji razvoj e-nabavki, te izrada Strategije uz podršku Svjetske banke.

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu je ocjenio pozitivnim napredak Bosne i Hercegovine u oblasti javnih nabavki, ali je isto tako istakao potrebu kadrovskog jačanja Agencije kao i kapaciteta unutar ugovornih organa.

Stoga je Agencija za javne nabavke, u skladu sa raspoloživm kadrovskim resursima i finansijskim sredstvima u Program rada uvrstila minimum aktivnosti koje će provesti, a druge aktivnosti (izrada podzakonskih akata, plan daljnjeg usaglašavanja sa Direktivama EU iz 2014, podnošenje prekršajnih prijava, prevencija korupcije u ovoj oblasti, obuke službenika za javne nabavke i dr.) koje su također bitne za ukupan sistem javnih nabavki će sa manjim obimom obavljati ili odložiti do usvajanja novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i  kadrovskog i finansijskog jačanja.

U prilogu slijedi tabelarni pregled aktivnosti koje Agencija za javne nabavke planira realizirati, razvrstane po slijedećim aktivnostima:

- Zakonodavne aktivnosti,

- Obuka predavača i službenika za javne nabavke,

- Evropske integracije,

- Izgradnja i razvoj IT sistema,

- Finansijski i opšti poslovi,

- Ostale aktivnosti.

- ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strategija razvoja sistema javnih nabavki u BiH 2016-2020 | Zahtjev EK u izvještaju o napretku za 2015, | 30.09.2016 | Ova aktivnost nije realizovana u 2015 zbog nedostatka kadrova; Podrška Svjetske banke u izradi kroz zaključeni Memorandum o razumjevanju |
| 2. | Prijedlog pravilnika o službenicima za javne nabavke | Prijedlog je odobren od strane Odbora na sjednici u novembru 2015, | 30.04.2016 | Za realizaciju ove aktivnosti potrebno novo upošljavanje |
| 3. | Pravilnik o e-aukciji | U fazi javnih konsultacija | 30.06.2016 | Potrebno kadrovsko jačanje u dijelu IT i pravne podrške u fazi implementacije |
| 4. | Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki | U fazi javnih konsultacija, Po preporukama interne revizije, veći broj izvora monitoringa | 30.04.2016 | Rizik za ovu aktivnost je nedovoljan broj kadrova koji rade na monitoringu |
| 5. | Pravilnik o dodjeli ugovora za usluge iz Aneksa II Dio B | Novi tekst, jer je postojeći pravilnik ukazao na veliki broj manjkavosti u primjeni | 30.04.2016 | Kadrovsko jačanje u dijelu savjetodavne pomoći ugovornim organima i ponuđačima |
| 6. | Pravilnik o direktnom sporazumu | Problemi u primjeni, unapređenje ove vrste postupka nabavki male vrijednosti | 30.09.2016 | Kadrovsko jačanje u dijelu legislative |
| 7. | Pružanje savjetodavne pomoći ugovornim organima i ponuđačima | Ova aktivnost bi kroz jačanje kapaciteta ugovornih organa utem službenika za javne nabavke trebala da ima opadajući trend | kontinuirano | Zbog drugih aktivnosti nedovoljan broj kadrova angažiranih na drugim aktivnostima se reflektuje i na ovu aktivnost |
| 8. | Godišnji izvještaj o dodjeljenim ugovorima u 2015 | Portal daje mogućnost uvođenja novih parametara koji će se iskazati u Izvještaju | 30.04.2016 | Zbog angažmana na drugim aktivnostima kadrova u Agenciji, osjeti se nedostatak pripreme kvalitetnijih analiza |
| 9. | Izrada stavova za web stranicu | Uvedeni predavači za javne nabavke u ovu aktivnost kroz obavezu da najmanje 2 puta u godini dostav prijedlog stava | Kontinuirano | Jedna od aktivnosti koja se prati kao rad predavača |

- OBUKA PREDAVAČA I SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obuka za ponuđače u saradnji sa EBRD-om – lokacija Mostar | Realizacija Memoranduma o razumjevnju sa EBRD-om iz 2014 | 31.05.2016 |  |
| 2. | Obuka za predavače u oblasti javnih nabavki | Daljnja edukacija predavača u skladu sa materijalima za obuku službenika za javn nabavke | 30.06.2016 | Dorada materijala za obuku pripremljenih od SIGMA-e; Rizik nedostatak kadrova u Agenciji koji će raditi na prilagođavanju materijala u skladu sa nacionalnom legislativom |
| 3. | Obuka za službenike za javne nabavke | Planira se obuka za 90 službenika za javne nabavke | 31.12.2016 | Rizik za ovu aktivnost je neusvajanje Pravilnika o službenicima za javne nabavke, kao i nedostatak finasisjkih sredstva za provođenje obuke |
| 4. | Zajedničke obuke sa URŽ-om u dijel kvalitetnije primjene Zakona i podzakonskih akata | Redovna saradnja sa URŽ-om i razmatranje spornih pitanja u funkcionisanju sistema; usaglašavanje stavova | Kontinuirano |  |

- EVROPSKE INTEGRACIJE

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praćenje realizacije SSA | U dijelu primjene preferencijalnog tretmana domaćeg | Kontinuirano | Prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji ne postoji radno mjesto za evropske integracije, niti međunarodnu saradnju |
| 2. | Dostava statističkih podataka za Izvještaj o napretku | Podaci sa Portala, po zahtjevu SIGMA | 30.04.2016 |  |
| 3. | Pripremne radnje za odgovore na upitnik EK | Konsultacije sa zemljama u regiji koje su prošle taj proces | 31.12.2016 | Potrebna edukacija uposlenih koji će raditi na ovim poslovima, nakon sto se usvoji novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji |
| 4. | Suradnja sa SIGMA u dijelu pružanja tehničke pomoći | Potrebno je dalje usaglašavati legislativu sa Direktivama EU, a sto će se direktno implicirati na akcione planove koje ce detaljnije razradjivati srategiju, i to za svaku godinu | Kontinuirano | Nedovoljan broj kadrova koji uz ostale poslove po principu rotacije obavlja i ovu aktivnost; Potrebno uspostaviti organizacionu jedinicu koja će s baviti ovim poslovima; |
| 5. | Suradnja sa tijelima uspostavljenim u skladu sa Odlukom o menahnizmu koordinacije, | U ovoj fazi potrebno je utvrditi u koje tijelo će biti uključena Agencija za javne nabavke, obzirom da su javne nabavke u Poglavlju 5 za pregovore sa EK | Kontinuirano | Postojeći kadrovi se uključuju u ovu aktivnost, ali ne postoji kontiinuitet redovnog praćenja i izvještavanja Potrebno uspostaviti organizacionu jedinicu koja će s baviti ovim poslovima |

- IZGRADNJA I RAZVOJ IT SISTEMA

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puštanje u primjenu E-aukcije | Informacioni sistem razvijen i testiran, te spreman za implementaciju i puštanje u rad; Sistem treba donijeti sljedeće: -smanjenje utroška javnih sredstava u postupcima javnih anbavki; -povećanje transparentnosti; -smanjenje korupcije u javnim nabavkama | 30.06.2016 | Puštanje u rad tek po usvajanju Pravilnika za upotrebu i način korištenja e-Aukcije od strane Vijeća ministara BiH; |
| 2. | Razvoj i pustanje u rad aplikacije za smart uređaje | Finansiranje razvoja obezbjeđeno od strane GIZ; U toku izbor kompanije koja će razvijati ove aplikacije Ovo će obezbijediti povećanje dostupnosti Portala u skladu sa zahtjevima današnjeg trenda korištenja smart uređaja, kao i potreba poslovne zajednice. | 31.10.2016 | Nedostatak sredstava za održavanje softwera |
| 3. | Nadogradnja informacionog sistema e-nabavke – modul e-tendring | Finansiranje razvoja obezbjeđeno od GIZ-a; Omogućavanje ponuđačima dostave elektronskih ponuda | 31.10.2016 | Nedostatak sredstava za održavanje softwera |
| 4. | Održavanje Portala javnih nabavki i ostalih informacionih sistema u Agenciji | -Aktiviranje ugovornih organa i ponuđača u sistemu. -Pravilna primjena Portala javnih nabavki kroz davanje tehničke podrške i pomoći u njegovom korištenju, putem Call centra i kroz realzaciju pismenih zahtjeva , odnosno upita (putem e-mail i faksa) od strane ugovornih organa i ponuđača. | Kontinuirano | Nedostatak kadrova |
| 5. | Održavanje web stranice | Redovno održavanje, ažuriranje i nadograđivanje osiguravajući pravovremene i kvalitetne informacije korisnicima usluga naše institucije. | Kontinuirano | Nedostatak kadrova |
| 6. | Održavanje IKT infrastrukture | Konstantno održavanje serverskih mašina, desktop i laptop računara, ostale računarske opreme i računarske mreže u Agenciji i njenim filijalama u Banja Luci i Mostaru kako bi se osigurali uslovi za nesmetan i kontinuiran rad. Zaštita podataka kroz održavanje integriteta active directory servisa, antivirusnog sistema, te sistema za sigurnost kopiranja svih elektronskih dokumenata i korespodencije, e-pošte | Kontinuirano | Nedostatak kadrova |

- FINANSIJSKI, PRAVNI I OPŠTI POSLOVI

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada zavrsnog računa | Poslovi vezani za zavrsni racun, komisije za popis i iostale aktivnosti | 01.03.2016 | Nedostatak kadrova u Grupi |
| 2. | Priprema za reviziju fnansisjkig poslovanja Agencije; prethodna revizija | Priprema potrebne dokumentacije, kao i sve aktivnosti koje prethode reviziji | 31.05.2016 | Nedostatak kadrova u Grupi |
| 3. | Izrada dokumenta okvirnog budžeta |  | 30.04.2016 | Nedostatak kadrova u Grupi |
| 4. | Priprema budžeta |  | Kontinuirano | Nedostatak kadrova u Grupi |
| 5. | Priprema izvještaja o utrošku sredstva, prestruktuiranja budžeta |  | Kontinuirano | Nedostatak kadrova u Grupi |
| 6. | Izrada FUK dokumenta |  | 15.02.2016 | Nedostatak kadrova u Agenciji reflektuje se na ovu aktivnost |
| 7. | Izrada srednjoročne strategije za srednjoroču strategiju VM BIH | Ovu aktivnost vode i pripremaju drugi sektori | Kontinuirano | Nedostatak kadrova u Agenciji |
| 8. | Izrada rješenja o radno-pravnom statsusu uposlenika, i drugih pravnih akata iz oblasti finansija | Ove poslove rade pravnici iz drugih sektora u agenciji | Kontinuirano | Nema pravnika u Grupi |
| 9. | Redovni materijalno finansijski poslovi | Svi poslovi koji obuhvataju plaćanja, korespodenciju, i sl. | Kontinuirano | Nedostatak kadrova u Grupi |

- OSTALE AKTIVNOSTI

| Red. Broj | NAZIV AKTIVNOSTI | STATUS I OČEKIVANI REZULTAT | ROK ZA REALIZACIJU | NAPOMENE I KOMENTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organiiranje i priprema sjednica Odbora Agencije | Zakonska obaveza; najmanje 4 sjednice godišnje | Kontinuirano | Nedostatak kadrova; nema zapisničara niti admiistratora koji priprema materijale |
| 2. | Saradnja sa NGO | Unapređenje sistema kroz projekte NGO | Kontinuirano | Sa NGO sektorom saradnja u ograničenom obliku, kroz sujlovanje na konferencijama,, sastanci, okrugli stolovi |
| 3. | Saradnja sa GIZ, RESPA, Svjetska Banka, EBRD, i drugim međunaodnim organizacijama | Tehnička pomoć i podrška u unapređenju sistema, i dukaciji uposlnih u Agenciji za javne nabavke | Kontinuirano | Saradnja u cilju obezbjeđenja podrška za projekt koji su u toku i koji se planiraju; Nedostatak kadrova |
| 4. | Suradnja sa sudovima, tužilaštvima i drugim institucijama uključnim u procsuiranje zloupotreba u javnim nabavkama | Ova sardnja je potrebna zbog specijalističkih znanja u Agenciji | Kontinuirano | Nedostatak kadrova |
| 5. | Unapređenje saradnje sa APIKOM | Prevencija korupcije; Agencija nije bila uključena u pripremu strategije za borbu potiv korupcije, iako su javne nabavke visoko riziča oblast | Kontinuirano | Nedostatak ovih poslova u postojećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; Nedostatak kadrova |